Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2014			                                                                             № 1

пгт. Излучинск

О Плане мероприятий по реализации в городском поселении Излучинск Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений             в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления          и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»

В целях реализации федерального законодательства в сфере организации местного самоуправления и о муниципальной службе, реализации полномочий органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений:

1. Утвердить План мероприятий по реализации в городском поселении Излучинск Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации поселения:

обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации в городском поселении Излучинск Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации              в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления            и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»;

ежеквартально, до 15 числа последнего месяца отчетного квартала, представлять управляющему делами администрации поселения информацию             о выполнении постановления.

3. Управляющему делами администрации поселения М.А. Обрящиковой ежеквартально, до 25 числа последнего месяца отчетного квартала, представлять в управление организации деятельности администрации района информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации в Нижневартовском районе Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений».

4. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (А.Г. Панькина) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и разместить на официальном сайте            органов местного самоуправления поселения.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации поселения М.А. Обрящикову.

Глава администрации поселения                                                            А.Б. Кудрик

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 09.01.2014 № 1

План мероприятий

по реализации в городском поселении Излучинск

Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации

в части определения полномочий и ответственности органов

государственной власти субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления и их должностных лиц

в сфере межнациональных отношений»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внести изменения в Устав поселения в части дополнения перечня вопросов местного значения и оснований для удаления главы муниципального образования в отставку | в установленные законодательством сроки | Е.С. Папп, начальник юридического отдела управления делами администрации поселения |
|  | Организовать ознакомление муниципальных служащих администрации поселения под роспись с изменениями действующего законодательства о муниципальной службе | до 13.01.2014 | О.Н. Степанюк, специалист-эксперт отдела обращения граждан и организационной работы администрации поселения |
|  | Внести изменения в должностные инструкции муниципальных служащих администрации поселения в части уточнения обязанностей и установления требований к служебному поведению муниципального служащего | до 13.01.2014 | О.Н. Степанюк, специалист-эксперт отдела обращения граждан и организационной работы администрации поселения |
|  | Внести изменения в Положения о структурных подразделениях администрации поселения, принимающих участие в реализации функций в сфере межнациональных отношений: отдел обращения граждан и организационной работы администрации поселения; юридический отдел управления делами администрации поселения; отдел по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения; служба по организации общественной безопасности администрации поселения | до 13.01.2014 | О.Н. Степанюк, специалист-эксперт отдела обращения граждан и организа-ционной работы ад-министрации поселе-ния |
|  | Внести изменения в должностные инструкции специалистов администрации поселения, ответственных за реализацию функций в сфере межнациональных отношений | до 13.01.2014 | О.Н. Степанюк, специалист-эксперт отдела обращения граждан и организа-ционной работы ад-министрации поселе-ния |
|  | Внести изменения в Положение о комиссии по противодействию экстремистской и террористической деятельности, предусматривающие реализацию функций в сфере межнациональных отношений | до 13.01.2014 | С.В. Маркин, главный специалист службы по организации общественной безопасности администрации поселения |
|  | Ввести в состав комиссии по противодействию экстремистской и террористической деятельности представителей общественных и религиозных объединений и организаций поселения | до 13.01.2014 | С.В. Маркин, главный специалист службы по организации общественной безопасности администрации поселения |
|  | Провести информационно-разъяснительную работу с муниципальными учреждениями по вопросам изменения законодательства в сфере межнациональных отношений | до 15.01.2014 | Е.С. Папп, начальник юридического отдела управления делами администрации поселения |
|  | Обеспечить реализацию положений Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 | в период до 2025 года | руководители структурных подразделений администрации поселения |
|  | Организовать обучение специалистов, ответственных за реализацию функций в сфере межнациональных отношений | в течение 2014 года | О.Н. Степанюк, специалист-эксперт отдела обращения граждан и организа-ционной работы ад-министрации поселе-ния |