## Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2010 						                             №  67

пгт.Излучинск

# О подготовке и проведении мероприятий,

# посвященных Дню поселка, Весны и Труда

# в городском поселении Излучинск

# В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных  Дню поселка, Весны и Труда, с целью обеспечения досуга населения в праздничный день посредством культурно – массовых и спортивных мероприятий в городском поселении Излучинск:

# 1. Провести 1 мая 2010 года:

# в пгт. Излучинск – мероприятия, посвященные  Дню поселка, Весны и Труда;

в с. Большетархово – игровую развлекательную программу для детей и подростков, посвященную Дню Весны и Труда.

2. Утвердить:

# состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню поселка, Весны и Труда в городском поселении Излучинск согласно приложению 1;

план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню поселка, Весны и Труда в городском поселении Излучинск согласно приложению 2;

смету расходов на проведение мероприятий, посвященных Дню поселка, Весны и Труда в городском поселении Излучинск согласно приложению 3.

3. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами  администрации городского поселения Излучинск (А.П. Страбыкин), в целях информирования населения городского поселения Излучинск,  опубликовать  данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  городского поселения Излучинск.

4. Управлению по экономике, финансам и бюджетному учету (В.А. Берновик) оплатить расходы  в пределах утвержденной сметы расходов  в 2010 году согласно приложению 3.

5.. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами, начальника управления делами администрации поселения Л.А. Бартошинскую.

Исполняющий обязанности

главы поселения                                                                                    А.Б. Кудрик

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от  12.04.2010  № 67

##### СОСТАВ

организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных

Дню поселка, весны и труда в городском поселении Излучинск

| Председатель организационного комитета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кудрик Алексей Борисович | - | исполняющий обязанности главы поселения |
| Заместитель председателя организационного комитета: |  |  |
| Бартошинская Людмила Александровна | - | управляющий делами, начальник управления делами администрации поселения. |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Сорокина Наталия Петровна (по согласованию) | - | председатель Совета депутатов городского поселения Излучинск; |
| Страбыкин Александр Петрович | - | начальник отдела по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения; |
| Ахметзянова Альбина Гаязовна | - | специалист по работе с молодежью отдела по социальной сфере и связям с общественностью управления делами; |
| Колпикова Ирина Анатольевна | - | специалист отдела по социальной сфере и связям с общественностью управления делами; |
| Гримак Елена Николаевна | - | директор МБУ «КДЦ «Респект»; |
| Лобик Сергей Владимирович | - | специалист-эксперт отдела по социальной сфере и связям с общественностью |
| Герасимов Константин Владимирович | - | начальник службы по организации общественной безопасности |
| Циркунов Виктор Владимирович | - | начальник отдела ЖКХ |
| Чуриков Олег Николаевич (по согласованию) | - | директор МБОУ ДОД «СДЮСШОР Нижневартовского района» |
| Мельник Надежда Григорьевна | - | директор МБОУ РЦДОД «Спектр» |
| Халевина Надежда Владимировна (по согласованию) | - | директор РМБУ «Межпоселенческий культурно – досуговый комплекс «Арлекино». |
| Шляхтина Нина Анатольевна (по согласованию) |  | главный врач МУ «Центральная районная больница МО Нижневартовский район» |
| Бучковский Игорь Борисович(по согласованию) |  | начальник ПОМ пгт. Излучинск ОВД по Нижневартовскому району |
| Лебедев Александр Фёдорович (по согласованию) |  | директор ЗАО «ЮТЭК – Нижневартовский район» |

Приложение 2 к постановлению

администрации поселения

от  12.04.2010 № 67

План мероприятий

по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных Дню поселка, Весны и Труда

в городском поселении Излучинск

| № п/п | Наименование мероприятий, место проведения | Дата и место проведения | Ответственныйисполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка списка жителей поселения для занесение на Доску Почёта «Лучшие люди поселения | до 16.04.2010 | А.П. Страбыкин |
| 2. | Приобретение рамок для свидетельства о занесении на Доску Почета | до 16.04.2010 | А.П. Страбыкин |
| 3. | Изготовление свидетельств о занесении на Доску Почета | до 16.04.2010 | И.А. Колпикова |
| 4. | Приобретение памятного буклета | до 24.04.2010 | А.П. Страбыкин И.А. Колпикова |
| 5. | Вручение памятного буклета первоклассникам школ г.п. Излучинск | до 26.04. 2010 | А.Г. Ахметзянова И.А. Колпикова |
| 6.. | Подготовка сценария поздравительно-концертной программы к Дню поселка, Весны и Труда | до 28.04. 2010 | Н.В.Халевина Н.Г. Мельник Е.Н. Гримак |
| 7. | Приглашение жителей пгт. Излучинск, удостоенных занесения на Доску Почёта для вручения Свидетельств во время поздравительно-концертной программы | до 29.04. 2010 | И.А. Колпикова |
| 8. | Приобретение цветов для вручения жителям, удостоенным занесения на Доску Почёта | 30.04.2010 | А.П. Страбыкин |
| 9. | Подготовка площади у поликлиники к проведению мероприятий, украшение сцены | до 30.04. 2010 | В.В. Циркунов |
| 10. | Проведение поздравительно-концертной программы - поздравления, награждение - концерт | 01.05. 2010 12.00 - 12.30 12.30 – 14.30 | А.Г. Ахметзянова Н.В.Халевина Н.Г. Мельник Е.Н. Гримак |
| 11.. | Организация выездной торговли (на старой автостанции) | 01.05.2009 с 11.00 до 20.00 | С.В. Лобик |
| 12. | Подготовка спортивного оборудования и инвентаря для проведения спортивного многоборья | до 01.05.2009 | Е.Н. Гримак. Т.Александрова Р.И. Гиматов |
| 13. | Проведение легкоатлетической эстафеты и награждение её победителей | 01.05. 2010 12.30 – 13.00 | Е.Н. Гримак. Е..Т. Александрова Р.И. Гиматов |
| 14. | Проведение спортивного многоборья и награждение его победителей | 01.05. 2010 13.30 – 14.30 | Е.Н. Гримак Е.Т. Александрова Р.И. Гиматов |
| 15. | Проведение детской площадки | 01.05.2010 13.30 – 14.30. | Н.В.Халевина И.А. Колпикова |
| 16.. | Проведение праздничной дискотеки | 01.05.2010 19.00 – 21.00 | Н.В.Халевина К.В. Герасимов |
| 17. | Проведение игровой развлекательной програраммы для детей и подростков (МБУ КДЦ «Респект» с. Большетархово) | 01.05.2010 19.00 – 21.00 | Е.Н. Гримак |
| 18. | Подготовка репортажа о проведении праздника и публикация его в СМИ | до 07.05 2010 | А.П. Страбыкин |

Приложение 3 к постановлению

администрации поселения

от  12.04.2010   №  67

Смета расходов

на подготовку и проведение мероприятий, посвященных

Дню поселка, Весны и Труда в городском поселении Излучинск

1. Изготовление:

- фотографий для занесения на Доску почета:

15 * 200 руб. = 3 000 руб.

- свидетельств о занесении на Доску почета:

15 * 30 руб. = 450 руб.

2. Праздничное оформление сцены на площади поликлиники

1 * 12 017 руб. = 12 017 руб.

3. Приобретение:

- фоторамок – 15 * 200 руб. =  3 000 руб.

- цветов –  15 * 300 руб. = 4 500 руб.

- памятных буклетов

200*35 руб. = 7 000  руб.

- призов для детской площадки

50* 80 руб. = 4000 руб.

3. Услуги банка – 57,5 руб.

ИТОГО: 34024, 5 руб. (Тридцать четыре тысячи двадцать четыре рубля 50  коп.)