## Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.05.2010							                                 №  78

О мерах по охране населенных пунктов городского поселения Излучинск от лесных пожаров в 2010 году

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Нижневартовского района от 29.03.2010 № 381 «О мерах по охране населенных пунктов района от лесных  пожаров в 2010 году», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории городского поселения Излучинск в 2010 году:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2010 года на территории городского поселения Излучинск, согласно приложению.

2. Службе по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск (Герасимов К.В.):

2.1. заключить с организациями, осуществляющими тушение пожаров, договор на участие в тушении лесных пожаров;

2.2. в течение пожароопасного сезона обеспечить готовность и своевременное привлечение к тушению лесных пожаров сил и средств территориального звена подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Излучинск.

3. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности, садово-огородническим  кооперативам и товариществам, расположенным в государственном лесном фонде на территории городского поселения Излучинск:

3.1. разработать и утвердить план противопожарных мероприятий, предусматривающих тушение пожаров на участках и местах работы, расположенных в лесных фондах, согласовав их с Территориальным управлением «Нижневартовское лесничество»;

3.2. в случае возникновения лесного пожара, немедленно принять меры по его ликвидации своими силами, и информировать о пожаре бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району.

4. Рекомендовать Излучинскому поселковому отделению милиции отдела внутренних дел Нижневартовского района оказывать содействие работникам лесного хозяйства в организации тушения лесных пожаров, привлекать следующие в попутном направлении транспортные средства для доставки и возвращения рабочих и оборудования, задействованных в тушении лесных пожаров.

5. Координацию действий по охране населенных пунктов городского поселения Излучинск от лесных пожаров возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Излучинск.

6. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью администрации городского поселения Излучинск (А.П. Страбыкин), в целях информирования населения городского поселения Излучинск, опубликовать данное постановление в газете «Новости Приобья» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы поселения 							           А.Б. Кудрик

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 04.05.2010      № 78

## ПЛАН

# мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2010 года

# на территории городского поселения Излучинск

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка плана эвакуации населения и материальных ценностей на случай угрозы пожара из населенных пунктов городского поселения Излучинск | Герасимов К.В., начальник службы по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск | до 20.05.2010 |
|  | Проведение проверки состояния вертолетной площадки в с. Большетархово | Ступакова Н.А., специалист-эксперт отдела ЖКХ администрации городского поселения Излучинск | до 10.06.2010 |
|  | Разработка плана мероприятий на пожароопасный период | Герасимов К.В., начальник службы по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск | до 01.06.2010 |
|  | Проведение проверки состояния противопожарных водоемов в населенных пунктах городского поселения Излучинск с составлением актов проверок | Золотухин Н.В., директор филиала бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (по согласованию); Герасимов К.В., начальник службы по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск; руководители предприятий и учреждений | до 01.06.2010 |
|  | Проведение технического обслуживания и испытания пожарной техники и имущества | Золотухин Н.В., директор филиала бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (по согласованию); Герасимов К.В., начальник службы по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск; руководители предприятий и учреждений | до 05.06.2010 |
|  | Проведение бесед с жителями населенных пунктов городского поселения Излучинск по соблюдению правил пожарной безопасности в лесных массивах | Золотухин Н.В., директор филиала бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (по согласованию); | до 01.06.2010 |
|  | Организация проверки средств оповещения населения в населенных пунктах поселения | Герасимов К.В., начальник службы по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск | до 15.06.2010 |
|  | Проведение совместных противопожарных тренировок в населенных пунктах городского поселения Излучинск по тушению пожаров в примыкающих лесных массивах | Золотухин Н.В., директор филиала бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (по согласованию) Герасимов К.В., начальник службы по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск | до 15.06.2010 |
|  | Проведение учета пожарного инвентаря (лопаты, пилы, топоры, ведра, бочки с водой) с его подворным распределением | Золотухин Н.В., директор филиала бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (по согласованию); Ступакова Н.А., специалист-эксперт отдела ЖКХ администрации городского поселения Излучинск | до 10.06.2010 |
|  | Заключить договор с организациями, осуществляющими тушение лесных пожаров на территории городского поселения | Герасимов К.В., начальник службы по организации общественной безопасности администрации городского поселения Излучинск | до 15.06.2010 |