Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2026						                                               № 15

пгт. Излучинск

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны на территории поселения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской                    Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации                местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сохранения исторической памяти, воспитания чувства патриотизма у подрастающего                 поколения:

1. Провести в период с 12.01.2026 по 02.02.2026 мероприятия,                            посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады             в годы Великой Отечественной войны на территории поселения.

2. Утвердить:

состав организационного комитета по подготовке и проведению               мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда                   от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны на территории поселения согласно приложению 1;

план подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой                         Отечественной войны на территории поселения согласно приложению 2;

смету расходов для проведения и подготовки мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны на территории поселения согласно приложению 3.

3. Отделу по гражданской обороне и обеспечению общественной          безопасности администрации поселения, руководителям учреждений                     обеспечить на объектах, задействованных для проведения мероприятий,                 выполнение требований:

к антитеррористической защищенности объектов (территорий),                     установленных для соответствующих категорий сферы деятельности                      и находящихся в собственности или принадлежащих на ином законном                   основании;

правил противопожарного режима, утвержденных постановлением    Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».

4. Отделу организации деятельности, информационной политики                          и общественных связей администрации поселения (Д.Я. Бурич) обеспечить              информационное сопровождение мероприятий в средствах массовой                         информации и на официальном сайте органов местного самоуправления                 поселения.

5. Управлению по экономике и финансам администрации поселения     (Е.А. Нестерова) оплатить расходы за счет утвержденной сметы расходов           на 2026 год согласно приложению 3.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации поселения | Е.С. Папп |
| --- | --- |

Приложению 1 к постановлению

администрации поселения

от 21.01.2026 № 15

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской

блокады в годы Великой Отечественной войны, на территории поселения

| Председатель организационного комитета: Папп Елена Станиславовна | – | глава администрации поселения |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя организационного комитета: Заводская Ирина Витальевна | – | глава поселения (по согласованию) |
| Члены организационного комитета: Африкян Татьяна Григорьевна | – | директор МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 2» с углубленным изучением отдельных предметов» (по согласованию) |
| Басыров Ильнур Минниахметович | – | директор МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» (по согласованию) |
| Бурич Денис Ярославович | – | начальник отдела организации деятельности, информационной политики и общественных связей администрации поселения |
| Валеев Рафаэль Ильясович | – | Исполняющий обязанности директора МАУ ДО «Спортивная школа Нижневартовского района» (по согласованию) |
| Зoрка Алёна Владимировна | – | исполняющий обязанности директора МАУ «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района (по согласованию) |
| Колоскова Татьяна Николаевна | – | исполняющий обязанности директора МАУ ДО «Спектр» (по согласованию) |
| Кохановская Екатерина Юрьевна | – | исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» (по согласованию) |
| Пинигина Елена Вадимовна | – | начальник отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер» |
| Солонина Татьяна Ивановна | – | директор МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» (по согласованию) |
| Соснина Юлия Васильевна | – | исполняющий обязанности директора МКУ «КДЦ «Респект» |
| Халевина Надежда Владимировна | – | директор РМАУ «МКДК «Арлекино» (по согласованию) |
| Шагвалеева Елена Владимировна | – | директор МБОУ «Излучинская ОНШ» (по согласованию) |

# Приложение 2 к постановлению администрации поселения от 21.01.2026 № 15

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда

от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, на территории поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка сценария для проведения торжественной церемонии возложения цветов, посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны | до 26.01.2026 пгт. Излучинск |  | Д.Я. Бурич, начальник отдела организации деятельности, информационной политики и общественных связей администрации поселения; Н.В. Халевина, директор РМАУ «МКДК «Арлекино» (по согласованию) |
| 2. | Обеспечение уборки территории мемориалов памяти от снега и бытового мусора | 26.01.2026 пгт. Излучинск с. Большетархово |  | С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения; Ю.В. Соснина, исполняющий обязанности директора МКУ «КДЦ «Респект»; Ю.Г. Малова, исполняющий обязанности директора ОМСУ МКУ «Партнер» |
| 3. | Приобретение букета цветов для чествования ветерана Великой Отечественной войны | до 27.01.2026 пгт. Излучинск |  | Д.Я. Бурич, начальник отдела организа-ции деятельности, информационной политики и общественных связей адми-нистрации поселения |
| 4. | Приобретение цветов для торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу памяти «Доблесть и Слава» | до 27.01.2026 пгт. Излучинск |  | Д.Я. Бурич, начальник отдела организа-ции деятельности, информационной политики и общественных связей администрации поселения |
| 5. | Обеспечение подключения электропитания для проведения церемонии возложения к мемориалу «Доблесть и Слава» | 27.01.2026 11:30-12:30 пгт. Излучинск, мемориал памяти «Доблесть и Слава» |  | В.Н. Попов, исполняющий обязанности АО «ЮТЭК – Нижневартовский район» (по согласованию); С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения |
| 6. | Обеспечение комплексной безопасности в период проведения праздничных мероприятий | в течение всего периода пгт. Излучинск, с. Большетархово |  | П.А. Вент, начальник ОП №1 МОМВД России «Нижневартовский» (по согласованию), Е.В. Пинигина, начальник отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер», руководители учреждений, осуществляющих деятельность на территории поселения |
| Раздел 2. Культурно-массовые мероприятия г.п. Излучинск |  |  |  |  |
|  | Акция «Блокадный хлеб» | 12.01.2026-27.01.2026 территория пгт. Излучинск |  | Т.Н. Колоскова, исполняющий обязанности директора МАУ ДО «Спектр» (по согласованию) |
|  | Открытый онлайн-конкурс творческих работ «Блокада Ленинграда глазами детей» | 13.01.2026-27.01.2026 пгт. Излучинск, МАУ ДО «Спектр» социальная сеть «ВКонтакте» |  | Т.Н. Колоскова, исполняющий обязанности директора МАУ ДО «Спектр» (по согласованию) |
|  | Классные часы по теме: «Блокадный Ленинград» | 19.01.2026-22.01.2026 08:00-12:00 пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 7 МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 2» |  | Т.Г. Африкян, директор МБОУ «Излучинская ОСШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» (по согласованию) |
|  | «Международный день памяти жертв Холокоста» | 19.01.2026-22.01.2026 08:00-12:00 пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 7 МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 2» |  | Т.Г. Африкян, директор МБОУ «Излучинская ОСШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» (по согласованию) |
|  | «Память без срока давности» | 19.01.2026-28.01.2026 пгт. Излучинск, ул. Школьная, 5 МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1» |  | И.М. Басыров, директор МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1» (по согласованию) |
|  | Тематические уроки «Блокадный Ленинград» | 19.01.2026, 27.01.2026, пгт. Излучинск, ул. Школьная, 5 МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1» |  | И.М. Басыров, директор МБОУ «Излу-чинская ОСШУИОП № 1» (по согласованию) |
|  | Выставка «900 дней мужества» | 20.01.2026-27.01.2026 пгт. Излучинск, Энергетиков 4, Музей МАУ ДО «Спектр» |  | Т.Н. Колоскова, исполняющий обязанности директора МАУ ДО «Спектр» (по согласованию) |
|  | Выставка творческих работ «Блокада Ленинграда глазами детей» | 21.01.2026-28.01.2026 пгт. Излучинск, ул. Школьная, 5 МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1» |  | И.М. Басыров, директор МБОУ «Излу-чинская ОСШУИОП № 1» (по согласованию) |
|  | Выставка рисунков «Защитники Ленинграда» | 22.01.2026-23.01.2026 пгт. Излучинск, пер. Строителей, 5 МБОУ «Излучинская ОНШ» |  | Е.В. Шагвалеева, директор МБОУ «Излучинская ОНШ» (по согласованию) |
|  | Тематические занятия «Блокада Ленинграда» | 22.01.2026 14:00 пгт. Излучинск, пер. Строителей, 7 МБОУ «Излучинская ОНШ» |  | Е.В. Шагвалеева, директор МБОУ «Из-лучинская ОНШ» (по согласованию) |
|  | Книжная выставка «Гранитный город славы» | 23.01.2026 пгт. Излучинск, ул. Школьная, д.12 Центральная районная детская библиотека |  | А.В. Зорка, исполняющий обязанности директора МАУ «МБ» (по согласованию) |
|  | Классный час «Непокоренные. 82 годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» | 23.01.2026 12:00 пгт. Излучинск, пер. Строителей, 7 МБОУ «Излучинская ОНШ» |  | Е.В. Шагвалеева, директор МБОУ «Из-лучинская ОНШ» (по согласованию) |
|  | Выставка рисунков 82 годовщина снятия блокады Ленинграда | 23.01.2026 12:00 пгт. Излучинск, пер. Строителей, 7 МБОУ «Излучинская ОНШ» |  | Е.В. Шагвалеева, директор МБОУ «Из-лучинская ОНШ» (по согласованию) |
|  | Тематическое мероприятие «Блокадный Ленинград» | 23.01.2026 16:00 с. Большетархово, ул. Лесная 13, МКУ «КДЦ «Респект» |  | Ю.В. Соснина, исполняющий обязанности директора КДЦ «Респект» |
|  | Волонтерская акция «Блокадный хлеб» | 26.01.2026-27.01.2026 пгт. Излучинск, ул. Школьная, 5 МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1» |  | И.М. Басыров, директор МБОУ «Излу-чинская ОСШУИОП № 1» (по согласованию) |
|  | Выставка детского творчества «Помнит сердце, не забудет никогда!» | 26.01.2026 - 02.02.2026 пгт. Излучинск, ул. Школьная, госпаблик МАУ ДО «Спектр» |  | Т.Н. Колоскова, исполняющий обязанности директора МАУ ДО «Спектр» (по согласованию) |
|  | Патриотический час «Блокадной памяти страницы» | 26.01.2026 пгт. Излучинск, ул. Школьная, д.12 Центральная районная детская библиотека |  | А.В. Зорка, исполняющий обязанности директора МАУ «МБ» (по согласованию) |
|  | Флешмоб «900» | 27.01.2026 пгт. Излучинск, ул. Школьная, 5 Территория школы МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1» |  | И.М. Басыров, директор МБОУ «Излу-чинская ОСШУИОП № 1» (по согласованию) |
|  | Урок мужества «Это нужно не мертвым! Это нужно живым!» | 27.01.2026 пгт. Излучинск, ул. Школьная, 5 МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1» |  | И.М. Басыров, директор МБОУ «Излу-чинская ОСШУИОП № 1» (по согласованию) |
|  | Тематическое занятие на тему «Город герой - Ленинград» | 27.01.2026 пгт. Излучинск, ул. Школьная, 1 МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» |  | Е.Ю. Кохановская, исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» (по согласованию) |
|  | Внутриполочная выставка «Герои на все времена. Непокоренный Ленинград: Книги, говорящие правду» | 27.01.2026 пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, 4 Центральная районная библиотека |  | А.В. Зорка, исполняющий обязанности директора МАУ «МБ» (по согласованию) |
|  | Чествование ветерана ВОВ в честь памятной даты - Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны | 27.01.2026 пгт. Излучинск |  | И.В. Заводская, глава городского поселения Излучинск; Д.Я. Бурич, начальник отдела организации деятельности, информационной политики и общественных связей администрации поселения |
|  | Посещение музея «Память поколений» | 27.01.2026 9:00-12.00 пгт. Излучинск, пер. Строителей, 5 МБОУ «Излучинская ОНШ» |  | Е.В. Шагвалеева, директор МБОУ «Из-лучинская ОНШ» (по согласованию) |
|  | Литературно – музыкальная гостиная «Блокадной памяти страницы» | 27.01.2026 11:00 пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 15 БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |  | А.С. Абдрахманова, директор БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
|  | «Блокадный Ленинград» оформление информационного стенда в группах | 27.01.2026 12:00 пгт. Излучинск, ул. Школьная, 1 МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» |  | Е.Ю. Кохановская, исполняющий обя-занности заведующего МБДОУ «Излу-чинский ДСКВ «Сказка» (по согласова-нию) |
|  | Церемония возложения цветов к мемориалу памяти «Доблесть и Слава» | 27.01.2026 12:00 пгт. Излучинск, Территория мемориала памяти «Доблесть и Слава» |  | Д.Я. Бурич, начальник отдела организации деятельности, информационной политики и общественных связей администрации поселения; Н.В. Халевина, директор РМАУ «МКДК «Арлекино» (по согласованию) |
|  | Акция «Блокадный хлеб» | 27.01.2026 12:30 с. Большетархово, ул. Лесная 13, МКУ «КДЦ «Респект» |  | Ю.В. Соснина, исполняющий обязанно-сти директора МКУ «КДЦ «Респект» |
|  | Возложение цветов к памятнику «Память» | 27.01.2026 13:00 с. Большетархово, ул. Лесная № 13 муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Респект» |  | Ю.В. Соснина, исполняющий обязанно-сти директора МКУ «КДЦ «Респект» |
|  | Классный час «Непокоренный Ленинград» | 27.01.2026 14:00 пгт. Излучинск, ул. Набережная, д.7 а МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» |  | Т.И. Солонина, директор МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» (по согласованию) |
|  | Акция «Свеча памяти» | 27.01.2026, 15:00-17:00 пгт. Излучинск мемориал памяти «Доблесть и Слава» |  | Т.Н. Колоскова, исполняющий обязанности директора МАУ ДО «Спектр» (по согласованию) |
|  | Вечер памяти «Город стойкости и мужества | 27.01.2026 17:00 пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, 4 МАУ ДО «Спектр» |  | Т.Н. Колоскова, исполняющий обязанности директора МАУ ДО «Спектр» (по согласованию) |
|  | Познавательная программа «Блокада Ленинграда» | 29.01.2026 11:00 СК д. Пасол ул. Кедровая |  | Н.В. Халевина, директор РМАУ «МКДК «Арлекино» (по согласованию) |
|  | Театрализовано-историческая программа «Я еще не хочу умирать» | 30.01.2026 пгт. Излучинск, ул. Набережная, 13б РМАУ «МКДК «Арлекино» |  | Н.В. Халевина, директор РМАУ «МКДК «Арлекино» (по согласованию) |
|  | Акция «Блокадный хлеб» | 30.01.2026 пгт. Излучинск, РМАУ «МКДК «Арлекино» |  | Н.В. Халевина, директор РМАУ «МКДК «Арлекино» (по согласованию) |

Приложению 3 к постановлению

администрации поселения

от 21.01.2026 № 15

СМЕТА РАСХОДОВ

на проведение мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, на территории поселения

1. Увеличение стоимости материальных запасов: 2 083,33 руб. в т.ч.:

1.1. Приобретение букета цветов для ветерана ВОВ: 1 шт. * 2 083,33 руб. = 2 083, 33 руб.

2. Прочие работы и услуги: 5 400,00 руб. в т.ч.:

2.1 Приобретение цветов для торжественной церемонии возложения:       40 шт. * 135,00 руб. = 5 400,00 руб.

ИТОГО: 7 483 (семь тысяч четыреста восемьдесят три) рублей          33 копейки.