## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2025                                                                                                    № 435

пгт. Излучинск

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, на территории поселения

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона      от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного             самоуправления в Российской Федерации»:

1. Провести с 2 сентября по 4 сентября 2025 года мероприятия, посвященные 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, на территории поселения.

2. Утвердить:

состав организационного комитета по подготовке и проведению            мероприятий, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией            и окончания Второй мировой войны, Дню солидарности в борьбе                         с терроризмом, согласно приложению 1;

план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, на территории поселения, согласно приложению 2;

3. Отделу по гражданской обороне и обеспечению общественной        безопасности администрации поселения, руководителям учреждений обеспечить на объектах, задействованных для проведения мероприятий, выполнение требований:

к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных для соответствующих категорий сферы деятельности,                 и находящихся в собственности или принадлежащих на ином законном основании;

правил противопожарного режима, утвержденных постановлением   Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479                              «О противопожарном режиме».

4. Отделу организации деятельности, информационной политики             и общественных связей администрации поселения обеспечить информационное сопровождение мероприятий в средствах массовой информации                           и на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности                                                              Е.А. Нестерова

Главы администрации поселения

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от 01.09.2025 № 435

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, Дню солидарности в борьбе с терроризмом

| Председатель организационного комитета: Нестерова Елена Александровна | – | исполняющий обязанности главы администрации поселения |
| --- | --- | --- |
| Сопредседатель организационного комитета: Заводская Ирина Витальевна | – | глава поселения (по согласованию) |
| Бурич Денис Ярославович | – | начальник отдела организации деятельности, информационной политики и общественных связей администрации поселения |
| Вент Павел Александрович | – | начальник отдела полиции № 1 (дислока-ция г.п. Излучинск) МОМВД России «Нижневартовский» (по согласованию) |
| Жуйкова Валентина Николаевна | – | исполняющий обязанности директора районного муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» (по согласованию) |
| Зорка Алена Владимировна | – | исполняющий обязанности директора МАУ «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района (по согласованию) |
| Колоскова Татьяна Николаевна | – | исполняющий обязанности директора МАУ ДО «Спектр» (по согласованию) |
| Пинигина Елена Вадимовна | – | главный специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер» |
| Соснина Юлия Васильевна | – | исполняющий обязанности директора МКУ «КДЦ «Респект» |

Приложение 2 к постановлению

администрации поселения

от 01.09.2025 № 435

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий,

посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, Дню солидарности в борьбе с терроризмом

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и место проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия пгт. Излучинск, с. Большетархово |  |  |  |
|  | Разработка сценария для проведения мероприятий, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, Дню солидарности в борьбе с терроризмом | до 03.09.2025 пгт. Излучинск | Д.Я. Бурич, начальник отдела организации деятельности, информационной политики и общественных связей, В.Н. Жуйкова, и.о. директора районного муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» (по согласованию) |
|  | Обеспечение подключения электропитания для проведения церемонии возложения цветов | 03.09.2025 с 11:30 до 13:00 пгт. Излучинск, территория мемориала памяти «Доблесть и Слава» | А.Ю. Бурылов директор АО «ЮТЭК – Нижневартовский район» (по согласованию) |
|  | Обеспечение охраны общественного правопорядка и безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий | в течение всего периода пгт. Излучинск | П.А. Вент, начальник отдела полиции № 1 (дислокация гп. Излучинск) МО МВД России «Нижневартовский», (по согласованию), Е.В. Пинигина, главный специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер» |
| Раздел 2. Культурно-массовые мероприятия пгт. Излучинск, с. Большетархово |  |  |  |
|  | Час памяти «Беслан. Навсегда» | 02.09.2025г. 13:00 пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, 4 Центральная районная библиотека | А.В. Зорка, и.о. директора муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района (по согласованию) |
|  | Час памяти «Прерванный урок» | 02.09.2025 - 03.09.2025 пгт. Излучинск, ул. Школьная д. 7 МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2, актовый зал | Т.Г. Африкян, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» (по согласованию) |
|  | «Противодействие терроризму» | 03.09.2025 пгт. Излучинск, ул. Школьная д. 7 МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2, актовый зал | Т.Г. Африкян, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» (по согласованию) |
|  | Возложение цветов к мемориалу «Слава Героям» | 03.09.2025 пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 6, Мемориал «Слава Героям» МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 2» | Т.Г. Африкян, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» (по согласованию) |
|  | «Пусть всегда буду я» | 03.09.2025 9:00 пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, 17 МБОУ «Излучинская ОНШ» | Е.В. Шагвалеева, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная начальная школа» (по согласованию) |
|  | Информационный стенд «Эхо Бесланской печали» | 03.09.2025 10:00 пгт. Излучинск, ул. Школьная, д.12 Центральная районная библиотека | А.В. Зорка, и.о. директора муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района (по согласованию) |
|  | Тематические выставки ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны | 03.09.2025г. 10:00 пгт. Излучинск, ул. Школьная, д.12 Центральная районная библиотека | А.В. Зорка, и.о. директора муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района (по согласованию) |
|  | Акция «Капля жизни» | 03.09.2025 11:00 с. Большетархово ул. Лесная,13 МКУ «КДЦ «Респект» | Ю.В. Соснина, исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Респект» (по согласованию) |
|  | Памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. | 03.09.2025 11:00 с. Большетархово, ул. Лесная № 13 муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Респект», памятник героям, павшим в годы ВОВ, | Ю.В. Соснина, исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Респект» (по согласованию) |
|  | Тематическое мероприятие «Терроризм - угроза обществу» | 03.09.2025 11:00 пгт. Излучинск, ул. Набережная, 15 БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | А.С. Абдрахманова, директор бюджетного учреждения «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
|  | «Мы за мир на земле» | 03.09.2025 12:00 пгт. Излучинск, пер. Строителей, д.5 МБОУ «Излучинская ОНШ» | Е.В. Шагвалеева, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная начальная школа» (по согласованию) |
|  | Акция «Капля жизни» | 03.09.2025 12:00 пгт. Излучинск, Мемориал памяти «Доблесть и Слава» | Д.Я. Бурич, начальник отдела организации деятельности, информационной политики и общественных связей, В.Н. Жуйкова, и.о. директора районного муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» (по согласованию) |
|  | Возложение цветов к мемориалу памяти ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны | 03.09.2025 12:00 пгт. Излучинск, Мемориал памяти «Доблесть и Слава» | Д.Я. Бурич, начальник отдела организации деятельности, информационной политики и общественных связей, В.Н. Жуйкова, и.о. директора районного муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» (по согласованию) |
|  | Беседа «Профилактика экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде» Выставка рисунков «Терроризму нет!» | 03.09.2025 13:00 пгт. Излучинск, ул. Набережная, 15 БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | А.С. Абдрахманова, директор бюджетного учреждения «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
|  | «Беслан - наша боль и скорбь» | 03.09.2025 14:00 пгт. Излучинск, ул. Набережная, 13б РМАУ «МКДК «Арлекино» | В.Н. Жуйкова, и.о. директора районного муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» (по согласованию) |
|  | Патриотическая акция «Мир, сотворенный Нами» | 03.09.2025 15:00 пгт. Излучинск, ул. Набережная, 15 БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | А.С. Абдрахманова, директор бюджетного учреждения «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
|  | «Миру-мир» | 03.09.2025 16:00 пгт. Излучинск, ул. Школьная, 12а МАУ ДО «Спектр» | Т.Н. Колоскова, и.о. директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спектр» (по согласованию) |
|  | «Беслан. Не забыть никогда» | 03.09.2025. 16:00 сельский клуб д. Пасол | В.Н. Жуйкова, и.о. директора районного муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» (по согласованию) |
|  | Тематическое мероприятие «Моя Россия — без терроризма» | 03.09.2025 16:00 с. Большетархово МКУ «КДЦ «Респект», ул. Лесная №13 | Ю.В. Соснина, исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Респект» (по согласованию) |
|  | Просмотр художественного фильма «Приказ: перейти границу» | 03.09.2025 17:00 с. Большетархово, ул. Лесная № 13 муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Респект» | Ю.В. Соснина, исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Респект» (по согласованию) |
|  | «День солидарности» | 04.09.2025 12:00 пгт. Излучинск, МБОУ «Излучинская ОНШ» | Е.В. Шагвалеева, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная начальная школа» (по согласованию) |