## герб

## **Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**(Тюменская область)**

**Нижневартовский район**

Администрация

**городского поселения**

**Излучинск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.05.2022 № 240

пгт. Излучинск

|  |
| --- |
| Об оказании содействия в организации и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй» на территории пгт. Излучинск |

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Нижневартовского района от 26.05.2022 № 1143 «О подготовке и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй», в целях создания условий для реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, укрепления культурных и творческих связей между трудовыми коллективами и общественными организациями поселения:

1. Принять участие в организации и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй» на территории пгт. Излучинск 04 июня 2022 года.

2. Утвердить:

состав организационного комитета по оказанию содействия в организации и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй» на территории пгт. Излучинск согласно приложению 1;

план мероприятий по оказанию содействия в организации и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй» на территории пгт. Излучинск согласно приложению 2.

3. Служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения (Маркин С.В), руководителям учреждений обеспечить на объектах, задействованных для проведения мероприятий, выполнение требований:

к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных для соответствующих категорий сферы деятельности, и находящихся в собственности или принадлежащих на ином законном основании;

правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».

4. Отделу организации деятельности администрации поселения (И.А. Колпиковой) обеспечить информационное сопровождение мероприятий в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

# 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

|  |
| --- |
| Глава администрации поселения В.А. Берновик |

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от 31.05.2022 № 240

**СОСТАВ**

**организационного комитета по оказанию содействия в организации**

**и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй»**

**на территории поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель**  **организационного комитета:** | | |
| Берновик  Виктория Анатольевна | – | глава администрации поселения |
| **Сопредседатель**  **организационного комитета:** | | |
| Заводская  Ирина Витальевна | – | глава поселения |
| **Члены организационного комитета:** | | |
| Андрушко  Виктор Николаевич | **–** | временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский», майор полиции  (по согласованию) |
| Бурылов  Артем Юрьевич | **–** | директор АО «ЮТЭК – Нижневартовский район» (по согласованию) |
| Гладкая  Светлана Геннадьевна | **–** | исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |
| Жарков  Алексей Владимирович | **–** | исполняющий обязанности директора МАУ «СШ НВР» (по согласованию) |
| Залилова  Рина Сарваровна | **–** | председатель татаро-башкирский общественной организации «Курай» Нижневартовского района (по согласованию) |
| Колпикова  Ирина Анатольевна | |  | | --- | | **–** | | исполняющий обязанности начальника отдела организации деятельности администрации поселения | |
| Колпиков  Анатолий Геннадиевич | **–** | начальник отдела полиции № 1 (дислокация гп. Излучинск) МОМВД России «Нижневартовский», майор полиции (по согласованию) | |
| Маркин  Сергей Владимирович | **–** | начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения | |
| Папп  Елена Станиславовна | – | исполняющий обязанности заместителя главы администрации поселения | |
| Сергин  Риф Аширафович | **–** | председатель общественной организации Нижневартовского района «Ассоциация развития и поддержки малого и среднего бизнеса», Почетный гражданин Нижневартовского района (по согласованию) | |
| Халевина  Надежда Владимировна  Чумак  Татьяна Александровна | –  – | директор РМАУ «МКДК «Арлекино» (по согласованию)  исполняющий обязанности директора МКУ «Партнер» | |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению  администрации поселения  от 31.05.2022 № 240 |

**План мероприятий**

**по оказанию содействия в организации и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй»**

**на территории пгт. Излучинск**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Дата и место**  **проведения** | **Ответственный**  **за исполнение** |
| **Раздел 1. Организационные мероприятия** | | | |
|  | Благоустройство площадок проведения праздника:  организация работы по уборке территории, вывоза мусора, установка мусорных баков, скамеек | в срок до  03.06.2022  пгт. Излучинск,  центральная площадь | С.Г. Гладкая, исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |
|  | Оказание содействия в организации перекрытия транспортного движения во время проведения праздничных мероприятий | в срок до 03.06.2022  пгт. Излучинск | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения муниципальной службы, кадров и организация общественной безопасности |
|  | Оказание содействия в обеспечении общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий | 04.06.2022  пгт. Излучинск | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения муниципальной службы, кадров и организация общественной безопасности |
|  | Оказание содействия администрации поселения в подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории поселения | 04.06.2022 | Т.А. Чумак, исполняющий обязанности директора МКУ «Партнер» |
|  | Обеспечение работы автотранспорта во время проведения праздничных мероприятий | 04.06.2022 | Т.А. Чумак, исполняющий обязанности директора МКУ «Партнер» |
|  | Предоставление помещения для проведения дегустации блюд национальной кухни (в случае неблагоприятной погоды в ДС «Югра» ) | 04.06.2022 | А.В. Жарков, исполняющий обязанности директора МАУ «СШ НВР» (по согласованию) |
| **Раздел 2. Культурно-массовые мероприятия** | | | |
|  | Оказание содействия в организации выездной торговли | 04.06.2022  с 11.00 до 16.00  пгт. Излучинск,  центральная площадь  (в случае неблагоприятной погоды в ДС «Югра») | И.А. Колпикова, исполняющий обязанности начальника отдела организации деятельности работы администрации поселения |
|  | Организация и проведение мероприятия по дегустации блюд национальной кухни «Оста бикэ» | 04.06.2022  12.30  пгт. Излучинск, центральная площадь,  (в случае неблагоприятной погоды в ДС «Югра») | И.А. Колпикова, исполняющий обязанности начальника отдела организации деятельности работы администрации поселения,  Н.В. Халевина, директор РМАУ «МКДК «Арлекино» ( по согласованию) |