## герб

## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**(Тюменская область)**

**Нижневартовский район**

**Администрация**

**городского поселения**

**Излучинск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.09.2025 № 449

пгт. Излучинск

|  |
| --- |
| Об организации и проведении выставки-продажи «Золотая осень – 2025 на территории пгт. Излучинск |

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая постановление администрации Нижневартовского района от 02.09.2025 № 1137 «О проведении выставки-продажи «Золотая осень – 2025», в целях создания условий по развитию сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства на территории поселения:

1. Организовать и провести 12 сентября 2025 года на территории пгт. Излучинск выставку-продажу «Золотая осень – 2025».

2. Утвердить:

состав организационного комитета по организации и проведению выставки-продажи «Золотая осень – 2025» на территории пгт. Излучинск согласно приложению 1;

план организации и проведения выставки-продажи «Золотая осень – 2025» на территории пгт. Излучинск согласно приложению 2.

3. Отделу по гражданской обороне и обеспечению общественной безопасности администрации поселения обеспечить на объектах, задействованных для проведения мероприятий, выполнение требований:

к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных для соответствующих категорий сферы деятельности, и находящихся в собственности или принадлежащих на ином законном основании;

правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».

4. Отделу организации деятельности, информационной политики и общественных связей администрации поселения обеспечить информационное сопровождение выставки-продажи «Золотая осень – 2025» в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации поселения Е.А. Нестерова

|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению |
| администрации поселения |
| от 10.09.2025 № 449 |

**СОСТАВ**

**организационного комитета по организации и проведению**

**выставки-продажи «Золотая осень – 2025» на территории пгт. Излучинск**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель**  **организационного комитета:**  Нестерова  Елена Александровна | – | исполняющий обязанности  главы администрации поселения |
| **Сопредседатель**  **организационного комитета:**  Заводская  Ирина Витальевна  **Члены**  **организационного комитета:** | – | глава поселения (по согласованию) |
| Андрушко  Виктор Николаевич | – | начальник ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский» (по согласованию) |
| Бурылов  Артем Юрьевич | – | директор АО «ЮТЭК – Нижневартовский район» (по согласованию) |
| Вент  Павел Александрович  Гладкая  Светлана Геннадиевна | –  – | начальник отдела полиции № 1 (дислокация пгт. Излучинск) МО МВД России «Нижневартовский» (по согласованию)  специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения |
| Дорофеев  Федор Леонидович  Кайгородова  Дарья Александровна  Малова  Юлия Григорьевна  Пинигина  Елена Вадимовна  Саргинов  Олег Вячеславович  Халевина  Надежда Владимировна | –  –  –  –  –  – | командир общественной организации «Народная дружина гп. Излучинск «Излучинский казачий патруль» (по согласованию)  главный специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер»  исполняющий обязанности директора МКУ «Партнер»  главный специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер»  наказной атаман некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Излучинск» (по согласованию)  директор РМАУ «МКДК «Арлекино» (по согласованию) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению  администрации поселения  от 10.09.2025 № 449 |

**ПЛАН**

**организации и проведения на территории пгт. Излучинск выставки-продажи «Золотая осень – 2025»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | | **Дата и место**  **проведения** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| **Раздел 1. Организационные мероприятия** | | | | |
| 1. | Размещение объявлений, афиш о проведении выставки-продажи «Золотая осень – 2025» | до 11.09.2025  пгт. Излучинск | | Д.А. Кайгородова, главный специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер» |
| 2. | Подключение электропитания к уличной сцене, торговым объектам; организация работы дежурного электрика | 12.09.2025  09:00  пгт. Излучинск,  центральная площадь,  площадь на  ул. Энергетиков, д. 1 а  (район старой автостанции) | | А.Ю. Бурылов, директор АО «ЮТЭК – Нижневартовский район» (по согласованию),  С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения |
| 3. | Уборка прилегающей территории старой автостанции по ул. Пионерная; центральной площади по ул. Энергетиков, до начала проведения мероприятия;  - работу общественного туалета, расположенного в пристройке к хозяйственному корпусу ЦТП-13;  - установку контейнера большого объема для складирования бытовых отходов и упаковочных материалов | 12.09.2025  09:00  пгт. Излучинск,  центральная площадь,  площадь на  ул. Энергетиков, д. 1 а  (район старой автостанции) | | С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения,  Ю.Г. Малова, исполняющий обязанности директора МКУ «Партнер» |
| 4. | Организация комплексной безопасности в период проведения выставки-продажи «Золотая осень – 2025» | до 12.09.2025  в течение всего периода  пгт. Излучинск,  центральная площадь,  площадь на  ул. Энергетиков, д. 1 а  (район старый  автостанции) | | Е.С. Папп, глава администрации городского поселения Излучинск,  Е.В. Пинигина, главный специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер»,  П.А. Вент, начальник отдела полиции № 1 (дислокация пгт. Излучинск) МО МВД России «Нижневартовский» (по согласованию),  О.В. Саргинов, наказной атаман некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Излучинск» (по согласованию),  Ф.Л. Дорофеев, командир общественной организации «Народная дружина городского поселения Излучинск «Излучинский казачий патруль» (по согласованию) |
| 5. | Организация перекрытия транспортного движения во время проведения выставки-продажи «Золотая осень – 2025» | в срок до 12.09.2025  пгт. Излучинск | | С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благо-устройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения,  Е.В. Пинигина, главный специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер»,  В.Н. Андрушко, начальник ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский» (по согласованию) |
| 6. | Организация работы автотранспорта в период проведения выставки-продажи «Золотая осень – 2025» | 12.09.2025  в течение всего периода  пгт. Излучинск | | Ю.Г. Малова, исполняющий обязанности директора МКУ «Партнер» |
| **Раздел 2. Мероприятия пгт. Излучинск** | | | | |
|  | Работа выездной торговли местных товаропроизводителей, а так же садоводов, дачников, любителей огородов и т.д. | 12.09.2025  11.00 – 17.00  пгт. Излучинск,  центральная площадь,  площадь на  ул. Энергетиков, д. 1 а  (район старой автостанции) | | Д.А. Кайгородова, главный специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер» |
|  | Обеспечение звукового технического сопровождения во время проведения выставки-продажи «Золотая осень – 2025» | 12.09.2025  10.30 – 16.00  пгт. Излучинск,  центральная площадь | | Н.В. Халевина, директор РМАУ «МКДК «Арлекино» (по согласованию) |